##### הרב אריאל בר-אלי

# תשלום על תכנון גן אומנותי

## טענות הצדדים

האומן יעקב תובע את הקרן לפיתוח הדרום לשלם לו משכורת על תכנון גן שעשועים אומנותי. האומן הוזמן על ידי הקרן לבנות דגם אומנותי של מתקן שעשועים לילדים. העבודה כוללת עיצוב הגן וליווי של הפרוייקט עד לסיום. לא דובר על שכר אבל דובר על כך, שלקרן ישנו סכום של 80,000 ש"ח המיועד לכיסוי ההוצאות של הפרוייקט.

האומן הציע דגם מסוים בדמות דג, המזכיר את סיפורו של יונה. הקרן לפיתוח נענתה בחיוב ובעקבות כך התובע המשיך בעבודה – יצר קשר עם מהנדס ומכון התקנים.

בשלב מסוים הקרן לפיתוח ביקשה להכניס לתכנית מתקנים חדשים, המצריכים עבודה נוספת ועדכון חדש של הסקיצה.

הדגם הסופי הוצג בחגיגיות, כאשר הגיע התורם למקום המיועד לגן השעשועים בשדרות.

מאז נוצר נתק בין הקרן לאומן, האומן לא קיבל תשובה ברורה היכן הדברים עומדים. הוא נענה בתשובות כלליות בהם נאמר לו כי ישנם עיכובים שונים.

הדבר נמשך למעלה מחצי שנה, עד שהקרן הודיעה, שהיא חוזרת בה מהתכנון המקורי ועוברת להקמת גן עם מתקנים ספורטיביים.

האומן דרש לקבל בחזרה לידיו את הסקיצות שלו ורק לאחר שלושה חודשים הם חזרו אליו. כעת הוא תובע 5000 ש"ח בתוספת מע"מ עבור כל מה שנעשה עד היום. בנוסף האומן רוצה את הסקיצות חזרה, השכר אינו כולל שימוש בהם.

יש לו תחושה, שבכוונה משכו זמן והדיווח על התקדמות הפרוייקט אינו אמין. הרושם שהקרן יצרה היה של דבר סגור: מדובר על פרוייקט של "גן אומנותי" עם תקציב ברור. עכשיו מתברר שזו רק היתה הצעה ועדיין לא הגיעו לכלל החלטה.

יש לו חשש, שהשתמשו בו רק על מנת להשיג כסף מהתורם ולאחר מכן, כשכבר לא היה צורך בו, ביטלו הכל. אפשר שעשו שימוש בסקיצות האומנותיות שלו לגיוס כספים בחו"ל ולכן התאחרו בהחזרתם. לטענתו, אם היו אומרים לו לפני חצי שנה ,שכל הפרוייקט נתון בספק , הוא היה מתייחס אליו בהתאם. לאורך התקופה נדחו פרוייקטים אחרים שבהם דובר על סכומים קטנים יותר.

טענות הנתבע

הקרן מצידה טוענת שהיא באמת תכננה להקים גן אומנותי והכסף המיועד לכך אכן היה. במפתיע התורם התערב וביקש להעדיף מתקני ספורט. הדבר אינו תלוי בקרן והיא חייבת לקבל את דעתו של התורם.

לגבי התביעה הכספית על סך 5000 ש"ח זה הוא סכום גבוה. האומן הקדיש זמן עבודה, אבל זה שדברים משתנים נלקח בחשבון מראש על ידי האומן. מטבע הדברים, בסוג עבודות אלו, יש סכוי שלבסוף יקחו איש מקצוע אחר. הקרן הציגה מקרים נוספים בהם היו הצעות שונות ומתוכם נבחר רק דגם אחד ולשאר נותני ההצעות לא שולם דבר.

מנהל הקרן הכחיש כל שימוש בסקיצות של האומן לטובת גיוס כספים בחוץ לארץ.

הצדדים חתמו על שטר בוררות.

## דיון הלכתי

א. מוסכם על שני הצדדים כי האומן הוזמן על ידי הקרן לפיתוח לעסוק בתכנון ובניה של מתקן שעשועים. השאלה האם הזמנה זו פירושה תחילת עבודה או בגדר הצעה מטעם האומן לפרוייקט? הדבר תלוי במה שנאמר לאומן, וכאן אנו מתרשמים, שהיתה פה הצעת עבודה ולא התעניינות בעלמא. מנהל הקרן לא הזכיר את האפשרות לקחת אומן אחר או לשנות תכניות, לכן במקרה שלנו, הרושם שנוצר לבית הדין הוא שהיתה התחלת עבודה.

ייתכן, ולמנהל הקרן היה ברור שכל תכנית ניתנת לשינוי, ולכן הוא חשב שהאומן רק נותן הצעה ואין זה מחייב, הדבר בהחלט מתאים לאופי העבודה של הקרן, דבר המתבטא בדינמיות ויצירתיות. אולם הדברים הם בגדר "דברים שבלב" שאינם דברים, לאומן נאמר שהוא ילווה את הפרוייקט ללא הסתייגויות.

הקרן מחויבת לשלם לאומן את שכרו ברגע שהחל בעבודה (ש"ך חו"מ שלג ס"ק יד), גם קבלן קונה את שכרו בתחילת עבודה.

ב. במקרה שלנו לא סוכם מראש על גובה השכר, לכן הולכים לפי המקובל באותו תחום "הכל כמנהג המדינה". (חו"מ סימן שלא, פתחי חושן שכירות פ"ח הערה י).

מבירור שעשינו עם בעל מקצוע בתחום, התברר שהסכום של 5000 ש"ח עבור הפעולות, שעשה האומן, הוא סכום מקובל בהחלט.

ג. לכאורה התשלום לאומן כולל את הכנת הסקיצות וממילא לאחר התשלום הם שייכים לקרן. אולם גם פה יש להתחשב במנהג המדינה שרואה בסקיצות זכויות יוצרים של האומן. לפי מה שהתברר לנו, הזמנה של סקיצה בפני עצמה היא דבר אחד, והזמנה של פרוייקט הוא דבר בפני עצמו. כאשר מזמינים פרוייקט, האומן מתוגמל באחוז מסויים מעלות הפרוייקט. במידה והתכנית לא יוצאת אל הפועל האומן מעכב אצלו את הסקיצה ומקבל תשלום על מה שעשה. המטרה היא כנראה, למנוע אפשרות של מרמה, כביכול הפרוייקט נתקע ואז מוציאים את האומן מהתכנית וגומרים את העבודה ללא תשלום האחוזים לאומן.

מסקנה: הקרן מחויבת לשלם לאומן 5000 ש"ח בתוספת מע"מ, תוך שלושים יום וכן להחזיר לו את התכניות שיצר.